**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**проекта *"Миру быть! Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов, а также конфликтов с участием несовершеннолетних в Ивановской области"***

**За период *с 1 января 2017г. по 30 апреля 2017г.***

**ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**

1. При отделах опеки и попечительства территориальных управлений, ЗАГСах, мировых судах и районных судах Ивановской области создать не менее 8-10 комнат примирения, в которых будет вестись бесплатный прием семейных пар, в т.ч. имеющих несовершеннолетних детей, находящихся в стадии развода.

2. Профессиональные медиаторы проведут около 700 часов консультаций и процедур медиации по запросам органов опеки и попечительства, системы ЗАГС, органов образования, судебных органов в отношении граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе, имеющих несовершеннолетних детей

4. Провести просветительскую работу среди целевой аудитории посредством издания наглядного

материала и с участием СМИ.

6. Апробировать обязательный до судебный порядок проведения примирительных процедур при возникновении семейно-правовых споров с участием несовершеннолетних.

7. В процессе реализации проекта будет разработана модель межведомственного взаимодействия служб, заинтересованных в разрешении конфликтов с участием несовершеннолетних с применением медиативных технологий и стандартов восстановительного подхода.

**Целевые группы проекта**- население, находящееся в трудной жизненной ситуации, в т.ч.

- Дети и подростки

- Многодетные

- Молодежь и студенты

- Женщины

- Люди с ограниченными физическими возможностями

-Беженцы

**ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ**

С начала января 2017г. информация о реализации проекта на территории Ивановской области была доведена до сведения всех заинтересованных субъектов: судебной системы, органов власти, администрации муниципальных образований и Управления внутренних дел, которые выделили своих представителей для создания общественной рабочей группы проекта. **16 января и 31 января** 2017г. состоялись 2 совещания рабочей группы. В рабочую группу вошли:

**1.Мирской Александр Николаевич - Председатель Регионального союза «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов» (ИОООП), грантополучателя, тел. 326024, ivanovoprof@yandex.ru**

**2.Гришанина Марина Александровна –** профессиональный медиатор, р**уководитель проекта** "Миру быть! Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов, а также конфликтов с участием несовершеннолетних в Ивановской области", тел.9106958727, magrish55@mail.ru

**3.Океанская Татьяна Петровна -** Уполномоченный по правам ребенка Ивановской области тел.**32-75-99, ivanov@rfdeti.ru**

4.Плеханова Наталья Алексеевна, судья Ивановского областного суда

Тел.32-74-18, mediation@oblsud.ivanovo.ru

5.Сверчкова Надежда Анатольевна, председатель Октябрьского районного суда г. Иваново тел.32-51-82, Oktyabrsky@usd37.icomtex.ru;

6.Малышева Ольга Борисовна, председательТейковского районного суда Ивановской области тел.49343 4-12-86, [**mediation@oblsud.ivanovo.ru**](mailto:mediation@oblsud.ivanovo.ru)

**7.Клюева Лариса Анатольевна** председатель Шуйского городского суда Ивановской области, тел.(49351) 4-11-67[Shuisky.iwn@sudrf.ru](mailto:Shuisky.iwn@sudrf.ru)

8.Сироткин Павел Борисович, заместитель председателя Кинешемского городского суда Ивановской области тел.49331 5-81-55;

9.Коноплев Анатолий Николаевич, судьяПучежского районного суда Ивановской области тел.49345- 2-64-33 .

**10.Стахеева Елена Юрьевна**, начальник отдела по опеке и попечительству Департамента социальной защиты населения Ивановской области, тел. 41-21-40; staheeva37@mail.ru

**11.Туманова Елена Алексеевна**, заместитель начальника управления по делам семей, воспитывающих детей, Департамента социальной защиты населения Ивановской области, тел.41-05-36 tumanova.elen@mail.ru

**12**. **Жукова Наталья Валерьевна**, заместитель председателя статс-секретаря комитета Ивановской области ЗАГС, тел.30-88-22 zhukova\_nv@gov37.ivanovo.ru

**13**.**Бойцов Андрей Николаевич**, ведущий консультант управления общего и дополнительного образования и воспитания Департамента образования Ивановской области, тел. 32-77-83. boytsov.an@iv-edy.ru

**14.Полывянная Марина Тимофеевна**, профессиональный медиатор, заведующий кафедрой педагогики и психологии ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области», тел.38-63-44 (доб. 207), [ivvospitkafedra@rambler.ru](mailto:ivvospitkafedra@rambler.ru)

**15.Комлева Людмила Владимировна** зам. главы администрации Родниковского муниципального района по социальным вопросам, тел. 49336 2-29-79

**16. Короткова Ирина Ивановна – инспектор по особым поручениям ООД ПДН УМВД по Ивановской области тел. 574602 ,** [**ikorotkova3@mvd.ru**](mailto:ikorotkova3@mvd.ru)

**17. Нефедова Ольга Витальевна-** профессиональный медиатор проекта вг.Кинешма тел. 9158378627, olganefeodowa@yandex.ru

**18. Патрикеева Ольга Александровна** – профессиональный медиатор проекта в г. Тейково тел. 9806847719, patrikeewa7719@gmail.com

**19. Маслова Наталья Владимировна** – профессиональный медиатор проекта в г. Пучеж, тел. 9065110348

**20. Гайдаенко Наталья Ивановна** – профессиональный медиатор, супервизор проекта.

**21.**.**Воронова Елена Владимировна** – зав. отделом ИОООП

**22.**.**Смирнов Александр Евгеньевич** - зав. отделом ИОООП

**23. Королева Елена Станиславовна** – гл. бухгалтер ИОООП

**Рабочая группа приняла решение**

1. о заключении Соглашений о социальном партнерстве в рамках проекта, согласно которому субъекты Соглашения направляют координаторам проекта- медиаторам стороны конфликта для разрешения конфликта, одновременно медиатору посылается направление с целью получения обратной связи по итогам встречи; Соглашения о социальном партнерстве заключены с

-Ивановским областным судом;

-Уполномоченным по правам ребенка Ивановской области;

-Департаментом социальной защиты населения Ивановской области;

-Департаментом образования Ивановской области;

-Комитетом ЗАГС Ивановской области;

-Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Ивановской области.

-Администрациями муниципальных образований Пучежского района, Родниковского района, городских округов Кинешма, Шуя, Вичуга и Тейково.

Позже к проекту подключилось ООД ПДН УМВД по Ивановской области.Территориальным органам МВД России на районном уровне, подчиненным УМВД России по Ивановской области, от 09.03.2017г. за № 8/3-1026 поступили указания о взаимодействии с профессиональными медиаторами проекта с целью взаимодействия и применения восстановительного подхода в отношении несовершеннолетних.

2. об открытии 12 комнат примирения в 7 муниципальных образованиях Ивановской области.Первоначально планировалось открыть 8-10 комнат примирения. Через 2 месяца работы, по просьбе администрации г.о.Кинешема, было открыто еще 3 комнаты в г.Кинешма, по просьбе Ивановского областного суда открыто еще 4 комнаты примирения в Советском, Фрунзенском, Ленинском и Ивановском судах г.Иваново (**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**). Таким образом, к 1 февраля 2017г. были открыты 12, а в настоящее время имеется уже 19 оборудованных комнат примирения в 7 муниципальных образованиях Ивановской области.

3. об освещении работы в рамках проекта в СМИ и размещении информации на сайтах субъектов Соглашения о социальном партнерстве.**К 13 февраля** 2017г. информация о проекте и график работы комнат примирения были размещенына сайтах субъектов Соглашения и в СМИ. (**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**)

Во время приема граждан, профессиональные медиаторы, заносят информацию о сторонах(не) конфликта в специальный журнал (**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**), на основании которого ежемесячно составляют отчет и акт о проделанной работе, который является основанием для выплаты медиаторам,в соответствии с гражданско-правовым договором, вознаграждения за проделанную работу. Для проведения процедуры медиации, со сторонами конфликта заключается соглашение о проведении процедуры медиации в рамках проекта (**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**).

**С 6 февраля** и по настоящее время в комнатах примирения, указанных в Соглашении о социальном партнерстве и буклете проекта, проводятся консультации и процедуры медиации, а также выборочно, при желании сторон, соблюдая конфиденциальность, проводятся видеофиксация консультаций и процедур медиации.

**8-9 февраля 2017г.**для специалистов субъектов Соглашения о социальном партнерстве был проведен семинар "Семейная медиация, как метод профилактики правонарушений среди несовершеннолетних", в котором приняли участие специалисты Департамента социальной защиты населения ИО, судьи, сотрудники ЗАГС, работники образования (**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**)

**24-25 апреля 2017г**. в семинаре "«Восстановительный подход в работе с семьями, дети которых совершили правонарушение или находятся в трудной жизненной ситуации» приняли участие судьи, ответственные секретари КДН и ЗП, работники образовательных учреждений.(**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**)

**ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРИОД**

За первые 4 месяца работы в проект было 229 обращений граждан по разрешению семейных и семейно-правовых споров, в том числе с участием несовершеннолетних по следующим категориям споров и конфликтов:

- развод и раздел имущества;  
- определение места жительства ребенка;  
- определение порядка общения с ребенком родителей, бабушек и дедушек;

- лишение родительских прав;

- ограничение в родительских правах;

- конфликт между родителями, негативно влияющий на здоровье ребенка;

- восстановление отношений опекуна с попечителем;

-алиментные обязательства;  
- детско-родительский конфликт;  
- наследственные, жилищные споры, затрагивающие интересы несовершеннолетнего;  
- возмещение вреда, причиненного несовершеннолетним;  
- гражданский иск в уголовном судопроизводстве с участием несовершеннолетних;  
- другие конфликтные ситуации, где затронуты интересы несовершеннолетних.

**НАЛИЧИЕ И ХАРАКТЕР НЕЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ**

1.Предполагаемым, но не ожидаемым в столь короткий срок явилась востребованность работы специалистов по разрешению семейных конфликтов, в т.ч. с участием несовершеннолетних. Это обстоятельство привело к принятию решения об открытии дополнительно к проекту комнат примирения в помещениях судов, т.к. со сторонами конфликта, дело которых рассматривается в суде, удобнее работать именно в помещении суда. Администрация судейского сообщества сама вышла с инициативой об организации работы медиаторов в помещениях Ленинского, Фрунзенского. Ивановского и Советского судов г.Иваново .

2.За три месяца с момента начала реализации проекта, в Пучежский районный суд не поступило ни одного обращения по семейным спорам с участием несовершеннолетних. В 2016 году в это же время было 9 обращений в суд по аналогичным спорам. За три месяца к профессиональному медиатору проекта Н.В. Масловой по направлениям КДН, ТУСЗН, ПДН и образовательных учреждений было 25 обращений, в т.ч. 3 обращения из образовательных учреждений, 10 обращений из ТУСЗН, 6 обращений из КДН, 1 из ПДН, 3 из центра профилактики и 2 личных обращения граждан. Все конфликты были разрешены и не дошли до суда. По мнению и.о. председателя Пучежского районного суда Н.А.Овчинниковой и зам. главы администрации Н.Т. Лобановой, такие показатели работы с семейными конфликтами как нельзя лучше говорят о том, что медиация, как способ урегулирования семейных конфликтов с участием несовершеннолетних, является профилактикой асоциального поведения подростков. Администрация Пучежского муниципального района намерена использовать медиативные технологии, как положительно себя зарекомендовавшие, в работе социальных служб района.Медиатор проекта Маслова Н.В. является одновременно педагогом-психологом ОБУСОН КЦСОН по Пучежскому и Лухскому районам Ивановской области. Наличие медиативных компетенций у специалистов, работающих в подобных социальных учреждениях и способных разрешать конфликты на ранней стадии, не доводя их до суда, также работает на профилактику асоциального поведения несовершеннолетних.

3. В проекте планировалось участие 5 профессиональных медиаторов. Но, после проведения первого совещания рабочей группы стало понятно, что 5 медиаторов не справятся с поставленной в проекте задачей. Поэтому было принято решение о дополнительной подготовке к работе в проекте еще 7 медиаторов.

С 22 по 26 января 2017г. супервизор проекта Н.И.Гайдаенко Шер и руководитель проекта М.А. Гришанина проведи подготовку 12 профессиональных медиаторов к работе в проекте. В настоящее время профессиональными медиаторами проекта являются:

**1.Гришанина Марина Александровна**-руководитель проекта, медиатор, юрист, г.Иваново.

**2.Гайдаенко Шер Наталья Ивановна** – супервизор проекта, медиатор, юрист.

**3.Нефедова Ольга Витальевна** – медиатор, юрист, в проекте с января по март 2017г., в связи с болезнью с апреля 2017г. не участвует в проекте, г.Кинешма.

**4.Маслова Наталья Владимировна** – медиатор, медиатор проекта в г.Пучеж.

**5.Патрикеева Ольга Александровна**- медиатор, педагог-психолог, г.Тейково

**6.Алехова Оксана Викторовна** – медиатор, педагог-психолог, г.Шуя.

**7.Баскаков Сергей Анатольевич –** медиатор, юрист, г.Иваново

**8.Грязина Нина Васильевна –** медиатор, педагог-психолог, г. Кинешма, введена в проект в связи с болезнью Нефедовой О.В.

**9.Балина Анна** – медиатор, г. Родники.

**10**.**Соколова Ольга** -медиатор, педагог-психолог, г.Родники.

**11**.**Холодова Светлана** -медиатор, педагог-психолог, г.Родники

**12**.**Марков Руслан Олегович** – медиатор, юрист, г.Шуя. вышел из проекта в феврале 2017г.

**Резерв проекта**

**1.Круглова Яна Васильевна – медиатор, менеджер, г.Кинешма.**

**2. Тарасенко Наталья Витальевна – медиатор, педагог-психолог г.Тейково.**

**3. Кудрякова Наталья Владимировна – медиатор, педагог- психолог, г.Тейково.**

**4.Редей Галина Васильевна**

Профессиональные медиаторы, работающие в проекте, зарекомендовали себя как высококлассные специалисты. В адрес многих из них стороны принесли слова благодарности, в т.ч. в публичном пространстве посредством СМИ**.** Опыт работы в проекте показал, что форс-мажорные обстоятельства неизбежны, поэтому было принято решение о создания резерва проекта из медиаторов, которые в первые 3 месяца прошли стажировку с практикующими участниками проекта.

4. В процессе реализации проекта выяснилось, что при заключении медиативного соглашения по направлению из суда, возникают ситуации, требующие квалифицированной юридической консультации, которая проектом не запланирована. Например, одна из сторон конфликта в иске требовала лишения родительских прав, при этом другая сторона была ограничена в пользовании водительскими правами, являясь профессиональным водителем. В процедуре медиации стороны договорились о восстановлении детско-родительских отношений, порядке общения с детьми, порядке погашения задолженности по алиментным обязательствам при условии снятия ограничения в водительских правах и отказа первой стороны от иска. Подобные договоренности требуют сложной правовой проработки. Эту миссию взяли на себя медиаторы-юристы проекта: С.А. Баскаков, О.В.Нефедова и М.А.Гришанина. Таким образом формируется банк юридических конструкций, которые используются всей командой проекта.

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

За 4 месяца работы в проекте, члены команды профессиональных медиаторов принимали участие в работе 7 Круглых столов в муниципальных образованиях субъектов-участников проекта, в 10 родительских собраниях образовательных учреждений муниципальных образованиях, где подробно рассказывали о возможностях рассмотрения семейных споров и споров с участием несовершеннолетних в рамках проекта.

1. 30 января в г.Шуя прошел Круглый стол в Шуйском районном суде.
2. 3 февраля 2017г. в 11 час. В зале президиума ИОООП прошла Пресс конференция о проекте, в которой принимали участие:

- судья Ивановского обл.суда Н.А. Плеханова,

- председатель Тейковского районного суда О.Б. Малышева,

- начальник отдела по опеке и попечительству Департамента социальной защиты населения ИО Стахеева Е.Ю.

- консультант Департамента образования ИО Бойцов А.Н.

- зам.председателя Комитета ЗАГС ИО Жукова Н.В.

- специалист аппарата Уполномоченного по правам ребенка ИО А.К.Чиркулова

- медиаторы проекта.

1. 14 февраля 2017г. прошел Круглый стол в г.Родники.
2. 6 февраля 2017г. руководитель проекта Гришанина М.А. принимала участие в селекторном совещании в Департаменте образования ИО, на котором рассказала о возможностях участия в проекте.
3. 1 марта 2017г. в Октябрьском суде г.Иваново в рамках Дня правовых знаний прошел Круглый стол « Медиация как инструмент разрешения школьных конфликтов и конфликтов в педагогических коллективах» для работников образовательных учреждений, на котором руководитель проекта Гришанина М.А. рассказала о проекте.
4. Супервизор проекта Гайдаенко Шер Н.И. совместно с руководителем проекта М.А. Гришаниной 27.02.2017г. на конференции в МГЮА им.Кутафина рассказали о проекте в докладе«Роль семейной медиации в разрешении конфликтов и профилактике асоциального поведения несовершеннолетних».
5. Руководитель проекта М.А. Гришанина 23.03.2017г. на межрегиональном научно-практическом семинаре «Анализ опыта проведения восстановительных программ» в Институте государства и права РАН рассказала о первых результатах проекта.
6. 2 марта 2017г. прошел семинар участников проекта с руководителем проекта «Миру быть!» из Самары Е.Э.Киселевым.
7. 30 марта 2017г. руководитель проекта Гришанина М.А. приняла участие в обучающем семинаре для личного состава подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН) территориальных органов УВД России по ИО и рассказала о восстановительной медиации для несовершеннолетних и взаимодействии с профессиональными медиаторами в рамках проекта.
8. 24 апреля 2017г. состоялась совместная супервизия руководителя проекта Гришаниной М.А. и супервизора проекта Гайдаенко Шер Н.И. для медиаторов проекта.
9. 24 апреля 2017г. состоялся Круглый стол в г.Родники о первых итогах реализации проекта. Участники: судейское сообщество, органы опеки и КДН, образования Родниковского района.
10. 25 апреля 2017г. состоялся Круглый стол в г.Пучеж о первых итогах реализации проекта в г.Пучеж. Участники: судейское сообщество, органы опеки и КДН, образования Пучежского района.

За 3 месяца реализации проекта были разработаны и апробированы

**ДОКУМЕНТЫ МЕДИАТОРА ПРОЕКТА:**

**1.Направление от субъекта социального партнерства куратору проекта в муниципальном районе.**

**2.Уведомление медиатора-обратная связь субъекту по телефону, электронной почте, лично об итогах проделанной работы.**

**3.Соглашение о проведении процедуры медиации, для консультации-информация в журнале.**

**4. Медиативное(ые) соглашение, на основании которого(ых) суд выносит мировое соглашение.**

**5. Ходатайство об утверждении мирового соглашения.**

**6.Журнал регистрации обращений за месяц.**

**7. Отчет о работе за месяц.**

**8.Акт о проделанной работе за месяц, на основании которого- выплата.**

**9. Обобщенный журнал за весь период работы в проекте.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Соглашения о социальном партнерстве с органами власти и муниципальными образованиями, указания УМВД, письма об открытии комнат примирения.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Журналы регистрации учета граждан профессиональными медиаторами за январь-апрель 2017г. и обобщенные журналы, отчеты медиаторов.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Соглашения о проведении процедуры медиации.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Информация об опубликованных в СМИ и размещенных в Интернете сведений о проекте.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Информация о проведенном 9-10 февраля 2017г. семинаре"Семейная медиация, как метод профилактики правонарушений среди несовершеннолетних"**

**-программа семинара**

**-лист регистрации участников с контактной информацией**

**-сводная таблица с результатами анализа оценочных анкет**

**- 3 заполненные анкеты**

**- фото- видео материалы на флеш-карте**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Информация о проведенном 24-25 апреля 2017г. семинаре"«Восстановительный подход в работе с семьями, дети которых совершили правонарушение или находятся в трудной жизненной ситуации»**

**-программа семинара**

**-лист регистрации участников с контактной информацией**

**-сводная таблица с результатами анализа оценочных анкет**

**- 3 заполненные анкеты**

**- фото- видео материалы на флеш-карте**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Образец печатной продукции, раздаваемой бесплатно – буклет и список выдачи.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**

1. **Программа семинара- тренинга 9-10 февраля 2017г, 2 дня**

**«Семейная медиация, как метод профилактики правонарушений среди несовершеннолетних»**

*Форма проведения: тренинг-семинар с элементами теории и практическими упражнениями.*

***Тренинг для:*** социальных и педагогических работников

***В процессе семинара-тренинга участники узнают:***

Семейные модели воспитания их плюсы и проблемы. Почему деструктивная семья основная причина правонарушений несовершеннолетних.

Чем восстановительная медиация отличается от классической медиации.

Почему медиация наиболее эффективная технология оздоровления семейных отношений.

Особенности использования восстановительной медиации в разрешении и предотвращении семейных конфликтов.

***Получат умения:***

В использовании техник восстановительной медиации при разрешении и предотвращении конфликтных ситуаций:

- в супружеских отношениях (семья на грани развода);

- при разводах и разделе имущества;

- при определении места жительства и алиментных обязательств несовершеннолетних или недееспособных членов семьи;

- при детско-родительских конфликтах;

- при криминальных ситуациях, где задеты интересы одного или нескольких членов семьи;

- при наследственных спорах.

***1 день*. Теория.**

Деструктивная семья – причины и последствия.

Анализ современных способов разрешения семейных конфликтов.

Принципы и особенности восстановительного правосудия (ВП).

Семейные и внутрисемейные конфликты:

- психологическая составляющая;

- правовая составляющая;

Динамика и история возникновения и развития семейного конфликта;

Критерии взятия случая на программу ВП;

Применение семейных сессий при школьных конфликтах.

Применение восстановительных технологий в разрешении семейных конфликтов и криминальных ситуаций, где задеты интересы одного или нескольких членов семьи.

**Практика.**

Этапы проведения программ примирения

Алгоритм проведения программы примирения.

Особенности работы в конфликтных ситуациях, которые находятся в процессе административного разбирательства.

Позиция ведущего восстановительной программы.

***2 день.* Практика**

Анализ и оценка семейного конфликта.

Разбор кейсов использования Восстановительтых технологий:

- при разрешении школьных конфликтов;

- при разрешении детско-родительских конфликтов;

- при возникновении административных и криминальных ситуаций с участием несовершеннолетнего.

Отработка навыков проведения этапов семейных сессий с использованием восстановительной медиации.

Отработка навыков профессионально значимых навыков ведущего семейной сессии.

1. **Список участников семинаров-тренингов в рамках проекта "Миру быть! Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов, а также конфликтов с участием несовершеннолетних в Ивановской области"**

**от Департамента социальной защиты населения ИО и КДН и ЗП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24.04.-25.04 **«Восстановительный подход в работе с семьями, дети которых совершили правонарушение или находятся в трудной жизненной ситуации»** |  | 09.02.-10.02**"Семейная медиация, как метод профилактики правонарушений среди несовершеннолетних"** |
| 1. | Туманова Елена Алексеевна 9806855180 | 1. | Стахеева Елена Юрьевна 412140 |
| 2. | Румянцева Татьяна Алексеевна | 2. | Пырьева Арина Михайловна |
| **Родниковский район** | | | |
| 3 | Коровкин Михаил Валентинович КДН и ЗП 920345828 | 3 | Балина Анна Алексеевна  9621690551 |
| 4. | Сорокина Ольга Вадимовна  9158457018 | 4 | Холодова Светлана Васильевна 9051568226 |
| 5 | Сухова Ирина Владимировна 9051569184 |
| **г.о. Вичуга** | | | |
| 5. | Шарипова Зарина Зайнолобидиновна | 6 | Смирнова Марина Николаевна  9203465015 |
| 6 | Кокурова Ирина Евгеньевна |  |
| **Шуйский район** | | | |
| 7. | Решетникова Елена Васильевна 9612433099 | 7 | Ушакова Елена Анатольевна |
| г.о. Шуя | | | |
| 8. | Капусткина Елена Валерьевна 49351-32406 | 8 | Алехова Оксана Викторовна |
| 9. | Алехова Оксана Викторовна 9203430734 | 9 | Дадеева Алена Юрьевна |
| **Пучежский район** | | | |
| 10. | Сторожилова Татьяна Ивановна 9106813905 | 10 | Рыбакова Наталья Витальевна |
| 11 | Маслова Наталья Владимировна 49345-2633 |  |  |
| **г.о. Тейково** | | | |
| 12. | Проскура Надежда Ивановна 963145543 | 11 | Проскура Надежда КДН и ЗП Ивановна963145543 |
| 13. | Кудрякова Наталья Владимировна 9051074787 | 12 | Кудрякова Наталья Владимировна  9051074787 |
| **г.о. Кинешма** | | | |
| 14 | Егорова Александра Анатольевна 4933-154693 | 13 | Лесковская Юлия Александровна |
| **г. Иваново «Перспектива»** | | | |
| 15. | Дутова Елена Семеновна КДН Лениского р-на 9203624544  Масленникова Анастасия Александровна  Тюпа Ольга Александровна9203610971  Мартынов Олег Андреевич «Центр ППП семье и детям»  Балабанова Людмила Александровна  Шахова Светлана Александровна 9109885040  директор ОБУС «Центр ППП семье и детям» | 14 | Врублевская Светлана Владимировна 9106892984 |
| 16.  17.  18.  19.  20. | 15  16.  17. | Орлик Екатерина Сергеевна  9051560516  Жильцова Лидия Андреевна ЗАГС  Тюпа Ольга Александровна9203610971  Зав. Реабилитац.-кризисным отд. ОБУС «Центр ППП семье и детям» |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**

1. **Программа семинара- тренинга24-25 апреля 2017г. 2 дня**

**«Восстановительный подход в работе с семьями, дети которых совершили правонарушение или находятся в трудной жизненной ситуации»**

*Форма проведения: тренинг-семинар с элементами теории и практическими упражнениями.*

***Тренинг для***: специалистов, занимающихся детьми, находящимися в конфликте с законом и помогающим семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации по вопросам восстановительного правосудия (педагогов, психологов, социальных педагогов)

***В процессе семинара-тренинга участники узнают:***

Что такое восстановительное правосудие.

Чем технологии медиации отличаются от других технологий коммуникаций

Чем восстановительная медиация отличается от классической медиации

Особенности использования восстановительной медиации в разрешении конфликтных ситуаций с участием несовершеннолетних.

***Получат умения:***

В использовании техник восстановительной медиации

- при первичной консультации по «горячему телефону»

- при разрешении конфликтных ситуаций в социальных и межличностных конфликтах.

***1 день*. Теория.**

Анализ современных способов разрешения конфликтов в социальных и межличностных отношениях.

Медиация, как эффективный способ разрешения конфликтов.

Принципы и особенности восстановительного правосудия (ВП)

Критерии взятия случая на программу ВП

Применение восстановительных технологий в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций.

**Практика**

Этапы проведения программ примирения

Алгоритм проведения программы примирения

Сопровождение семьи после проведения ВП.

***2 день***. **Практика**

Отработка навыков проведения предварительной встречи

Отработка навыков проведения примирительной встречи

Позиция ведущего восстановительной программы

Основные принципы работы ведущего восстановительной программы (нейтральность, отражение чувств, установление контакта, рефлексия)

Отработка навыков удержания нейтральности и отражения чувств участников конфликтной ситуации.

Оформление заключительного результата встречи.

**Мозговой штурм**: Разработка схемы взаимодействия специалистов, занимающихся детьми, находящимися в конфликте с законом и помогающим семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации по вопросам восстановительного правосудия (педагогов, психологов, социальных педагогов)

1. **Список участников семинаров-тренингов в рамках проекта "Миру быть! Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов, а также конфликтов с участием несовершеннолетних в Ивановской области"**

**от Департамента социальной защиты населения ИО и КДН и ЗП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24.04.-25.04 **«Восстановительный подход в работе с семьями, дети которых совершили правонарушение или находятся в трудной жизненной ситуации»** |  | 09.02.-10.02**"Семейная медиация, как метод профилактики правонарушений среди несовершеннолетних"** |
| 1. | Туманова Елена Алексеевна 9806855180 | 1. | Стахеева Елена Юрьевна 412140 |
| 2. | Румянцева Татьяна Алексеевна | 2. | Пырьева Арина Михайловна |
| **Родниковский район** | | | |
| 3 | Коровкин Михаил Валентинович КДН и ЗП 920345828 | 3 | Балина Анна Алексеевна  9621690551 |
| 4. | Сорокина Ольга Вадимовна  9158457018 | 4 | Холодова Светлана Васильевна 9051568226 |
| 5 | Сухова Ирина Владимировна 9051569184 |
| **г.о. Вичуга** | | | |
| 5. | Шарипова Зарина Зайнолобидиновна | 6 | Смирнова Марина Николаевна  9203465015 |
| 6 | Кокурова Ирина Евгеньевна |  |
| **Шуйский район** | | | |
| 7. | Решетникова Елена Васильевна 9612433099(49351)3-30-29 | 7 | Ушакова Елена Анатольевна |
| г.о. Шуя | | | |
| 8. | Капусткина Елена Валерьевна 49351-32406 | 8 | Алехова Оксана Викторовна |
| 9. | Алехова Оксана Викторовна 9203430734 | 9 | Дадеева Алена Юрьевна |
| **Пучежский район** | | | |
| 10. | Сторожилова Татьяна Ивановна 9106813905 КДН | 10 | Рыбакова Наталья Витальевна |
| 11 | Маслова Наталья Владимировна 49345-2633 |  |  |
| **г.о. Тейково** | | | |
| 12. | Проскура Надежда Ивановна 963145543 | 11 | Проскура Надежда КДН и ЗП Ивановна963145543 |
| 13. | Кудрякова Наталья Владимировна 9051074787 | 12 | Кудрякова Наталья Владимировна  9051074787 |
| **г.о. Кинешма** | | | |
| 14 | Егорова Александра Анатольевна 4933-154693 | 13 | Лесковская Юлия Александровна |
| **г. Иваново «Перспектива»** | | | |
| 15. | Дутова Елена Семеновна КДН Лениского р-на 9203624544  Масленникова Анастасия Александровна  Тюпа Ольга Александровна9203610971  Мартынов Олег Андреевич «Центр ППП семье и детям»  Балабанова Людмила Александровна  Шахова Светлана Александровна 9109885040  директор ОБУС «Центр ППП семье и детям» | 14 | Врублевская Светлана Владимировна 9106892984 |
| 16.  17.  18.  19.  20. | 15  16.  17. | Орлик Екатерина Сергеевна  9051560516  Жильцова Лидия Андреевна ЗАГС  Тюпа Ольга Александровна9203610971  Зав. Реабилитац.-кризисным отд. ОБУС «Центр ППП семье и детям» |