Приложение к Постановлению

Президиума ИОООП

от 30.01.2023  № 56-1

Председатель ИОООП

АН. Мирской ________________

План

Подготовки к 105 – летию со дня образования

Иваново-Вознесенского губернского Совета профсоюзов.

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включить в план работы членских организаций ИОООП мероприятия, приуроченные к 105-летию с даты образования Иваново-Вознесенского губернского Совета профсоюзов | 1 квартал | Членские организации ИОООП |
| 2 | Включить в план работы координационных советов организаций профсоюзов проведение мероприятий в районах, приуроченные к 105-летию с даты образования Иваново-Вознесенского губернского Совета профсоюзов | 1 квартал | Координационные советы |
| 3 | Проинформировать Правительство области, областную Думу и СПП (областные СМИ) о 105 – летии с даты образования Иваново-Вознесенского губернского Совета профсоюзов. | 1 квартал | Заместители председателя ИОООП |
| 4 | Провести торжественное заседание профактива, посвященное 105-летию профсоюзов Ивановской области в канун Дня профсоюзного работника Ивановской области с приглашением социальных партнеров, представителей органов власти, ветеранов профсоюзного движения. | сентябрь | ИОООП, Отделы ИОООП |
| 5 | Использовать на первомайских мероприятиях 2023 года тему 105-летию образования Иваново-Вознесенского губернского Совета профсоюзов. | Апрель-май | ИОООП Членские организации ИОООП Координационные советы |
| 6 | Провести профсоюзный митинг и (или) возложение цветов в Саду им.1 Мая. | Июнь | Зам. председателя ИОООП |
| 7 | Учредить нагрудный знак ИОООП «За активную работу в профсоюзе» для награждения профсоюзного актива. | Июнь (на заседании Совета ИОООП) | Отдел организационной, кадровой и информационной работы, |
| 8 | Подготовить предложения о награждении профсоюзных работников и активистов профсоюзными наградами, наградами государственных органов | в течение 2023 года | Членские организации ИОООП Отдел организационной, кадровой и информационной работы, |
| 9 | Организация серии публикаций в газете «Профсоюзная защита» об истории профсоюзов Ивановской области и ветеранах профсоюзного движения. | в течение 2023 года | Редактор газеты «Профсоюзная защита», членские организации |
| 10 | Организация тематических выступлений председателя ИОООП и председателей членских организаций, в средствах массовой информации. | в течение года 2023 года | Председатель ИОООП, Председатели членских организаций ИОООП, Отдел организационной, кадровой и информационной работы |
| 11 | Размещение материалов, посвященные истории профсоюзов России и Ивановской области на сайте ИОООП и страницах в социальных сетях. | Весь период 2023 | Редактор сайта ИОООП, Редактор газеты «Профсоюзная защита» |
| 12 | Создать на сайте ИОООП баннер 105 лет с даты образования Иваново-Вознесенского губернского Совета профсоюзов. | 1 квартал | Редактор сайта ИОООП |
| 13 | Оформить в электронном виде книгу Почета ИОООП и разместить их на сайте ИОООП. | 3 квартал |  |
| 14 | Посвятить региональные конкурсы, проводимые ИОООП в 2023 году 105-летию образования Иваново-Вознесенского губернского Совета профсоюзов. | В течение 2023 года | Членские организации |
| 15 | Изготовление полиграфической продукции с информацией о 105-летии Иваново-Вознесенского губернского Совета профсоюзов. | При проведении коллективных действий |  |
| 16 | Разместить рекламу на билбордах в городе Иваново о 105-летии Иваново-Вознесенского губернского Совета профсоюзов. | сентябрь | Отдел организационной, кадровой и информационной работы |
| 17 | Включить повестку дня молодежных мероприятий 2023 года вопрос «История профсоюзного движения в Ивановской области». | 2023 | Молодежный совет ИОООП |

| 18 | Включить в план работы школы профсоюзного актива лекцию «Об истории профсоюзного движения в Ивановской области» | 2023-2024 учебный год | Учебный центр |
| --- | --- | --- | --- |

План разработан отделом организационной,

кадровой и информационной работы

Зав. отделом организационной,

кадровой и информационной работы

Е.В. Воронова ________________________