# Приложение № 1

# к постановлению Президиума ИОООП от 21.03.2018 № 43-5

Председатель ИОООП

А.Н. Мирской \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## П Л А Н

подготовки заседания Совета ИОООП и профсоюзного Актива 24.04.2018.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные  за исполнение |
| 1. | Подготовка и направление в обкомы извещений для членов Совета, контрольно-ревизионной комиссии профобъединения, профсоюзному активу. | до 10 апреля | Воронова Е.В. – отв.  Филиппова Т.В. |
| 2. | Приглашение председателей координационных советов организаций профсоюзов | до 10 апреля | Смирнов А.Е. |
| 3. | Приглашение членов Молодежного совета | до 15 апреля | Сазанович И.Н. |
| 6. | Подготовка списков:   * членов Совета | до 20 апреля | Филиппова Т.В. |
| 7. | Подготовка проектов постановлений  по вопросам повестки дня заседания Совета. | до 18 апреля | Воронова Е.В. (1)  Королева Е.С. (2) |
| 8. | Подготовка вопросов повестки дня заседания актива | До 20 апреля | Смирнов А.Е. (1,2)  Тимохова Т.В. (1) |
| 9. | Рассмотрение проектов вопросов повестки дня Совета ИОООП на соответствующих комиссиях Совета ИОООП | до 19 апреля | Председатели комиссий  Совета ИОООП |
| 10. | Внесение Президиумом ИОООП проектов постановление на рассмотрение Совета ИОООП | 23 апреля | Президиум ИОООП |
| 11. | Подготовка порядка ведения заседания Совета | до 23 апреля | Воронова Е.В. |
| 12. | Подготовка раздаточного материала для размножения | до 23 апреля | Ответственный за подготовку вопроса |
| 13. | Подготовка графика дежурства в день проведения заседания Совета. | до 20 апреля | Воронова Е.В. |
| 14. | Печать, формирование комплектов документов для выдачи членам Совета. | 23 апреля | Новогородцева Е.А.  Панюшина Н.Н.  Филиппова Т.В. |
| 15. | Подготовка к организации питания участников заседания Совета. | до 23 апреля | Новогородцева Е.А.  Панюшина Н.Н.  Симионова Е.П. |
| 16. | Подготовка зала для проведения заседания Совета; обеспечение звукоусиления выступлений, видеосъемки. | до 24 апреля | Сергеев В.А.  Задворнов Т.Р. |
| 17. | Обеспечение явки членов Совета ИОООП, контрольно-ревизионной комиссии, профсоюзных активистов. |  | Членские организации ИОООП. |

**Подготовлено:**

Отделом организационной, кадровой и информационной работы ИОООП

Заведующий отделом Воронова Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_