# Приложение № 1

# к постановлению Президиума ИОООП от 03.06.2019 № 61-2

Председатель ИОООП

А.Н. Мирской \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## П Л А Н

подготовки заседания Совета ИОООП 20.06.2019.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные  за исполнение |
| 1. | Подготовка и направление в обкомы извещений для членов Совета, членов контрольно-ревизионной комиссии профобъединения  Подготовка и направление в ППО, непосредственного подчинения ИОООП извещений для членов Совета. | до 06 июня | Воронова Е.В. – отв.  Филиппова Т.В. |
| 2. | Приглашение председателей координационных советов организаций профсоюзов | до 07 июня | Смирнов А.Е. |
| 3. | Приглашение членов Молодежного совета | до 07 июня | Сазанович И.Н. |
| 4. | Подготовка приглашений социальным партнерам и VIP приглашенным  Сбор информации по их явке | до 06 июня | Смирнов А.Е.  Смирнов А.Е.  Щибров Д.А. |
| 5. | Отправление приглашений социальным партнерам и VIP приглашенным   * по почте, факсом; | до 06 июня | Лылова Т.Б. |
| 6. | Направление приглашений социальным партнерам и VIP приглашенным (нарочным) | до 06 июня | Щибров Д.А. |
| 7. | Приглашение награждаемых | до 17 июня | Членские организации ИОООП |
| 8. | Подготовка списков для регистрации членов Совета, членов ревкомиссии, КС. | До 17 июня | Филиппова Т.В. |
| 9. | Подготовка списка VIP приглашенных по данным, предоставленным Смирновым А.Е. | До 17 июня | Новогородцева Е.А. |
| 10. | Подготовка списков выступающих | До 17 июня | Новогородцева Е.А. |
| 11. | Подготовка списка награждаемых | До 17 июня | Новогородцева Е.А. |
| 12. | Подготовка доклада (выступления)  по основному вопросу повестки дня. | до 17 июня | Тимохова Т.В. |
| 13. | Подготовка проектов постановлений.  по вопросам повестки дня заседания Совета. | до 13 июня | **1 вопрос :**  1. Тимохова Т.В.  1. Смирнов А.Е.  **2 вопрос:**  Смирнов А.Е.  Тимохова Т.В.  Королева Е.С.  Воронова Е.В.  **3 вопрос**  Воронова Е.В.  **4 вопрос**  Воронова Е.В.  Задворнов Т.Р.  Новогородцева Е.А. |
| 14. | Подготовка информационного бюллетеня  «О деятельности Совета за период с декабря 2018 по июнь 2019» | до 13 июня | Воронова Е.В.  Новогородцева Е.А.  Задворнов Т.Р. |
| 15. | Подготовка информационного бюллетеня по материалам Х съезда ФНПР | До 17 июня | Смирнов А.Е.  Поликарпов Е.В.  Леонов М.С. |
| 16. | Рассмотрение проектов вопросов повестки дня Совета ИОООП на соответствующих комиссиях Совета ИОООП | до 14 июня | Председатели комиссий  Совета ИОООП |
| 17. | Внесение Президиумом ИОООП проектов постановление на рассмотрение Совета ИОООП | 17 июня | Президиум ИОООП |
| 18. | Подготовка порядка ведения заседания Совета | до 18 июня | Воронова Е.В. |
| 19. | Подготовка раздаточного материала для размножения | до 18 июня | Ответственный за подготовку вопроса |
| 20. | Подготовка графика дежурства в день проведения заседания Совета. | до 18 июня | Воронова Е.В. |
| 21. | Печать, формирование комплектов документов для выдачи членам Совета. | 19 июня | Новогородцева Е.А.  Филиппова Т.В.  Лылова Т.В.  Салтыкова Н.В. |
| 22. | Подготовка к организации питания участников заседания Совета. | до 20 июня | Новогородцева Е.А.  Симионова Е.П. |
| 23. | Подготовка зала для проведения заседания Совета; обеспечение звукоусиления выступлений, видеосъемки. | до 20 июня | Сергеев В.А.  Задворнов Т.Р. |
| 24. | Обеспечение явки членов Совета ИОООП, контрольно-ревизионной комиссии, профсоюзных активистов. |  | Членские организации ИОООП. |

**Подготовлено:**

Отделом организационной, кадровой и информационной работы ИОООП

Заведующий отделом Воронова Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_