АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

проекта "Миру быть! Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов, а также конфликтов с участием несовершеннолетних в Ивановской области"

За период с 1 января 2017г. по 30 апреля 2017г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. При отделах опеки и попечительства территориальных управлений, ЗАГСах, мировых судах и районных судах Ивановской области создать не менее 8-10 комнат примирения, в которых будет вестись бесплатный прием семейных пар, в т.ч. имеющих несовершеннолетних детей, находящихся в стадии развода.

2. Профессиональные медиаторы проведут около 700 часов консультаций и процедур медиации по запросам органов опеки и попечительства, системы ЗАГС, органов образования, судебных органов в отношении граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе, имеющих несовершеннолетних детей

4. Провести просветительскую работу среди целевой аудитории посредством издания наглядного

материала и с участием СМИ.

6. Апробировать обязательный до судебный порядок проведения примирительных процедур при возникновении семейно-правовых споров с участием несовершеннолетних.

7. В процессе реализации проекта будет разработана модель межведомственного взаимодействия служб, заинтересованных в  разрешении конфликтов с участием несовершеннолетних с применением медиативных технологий и стандартов восстановительного подхода.

Целевые группы проекта- население, находящееся в трудной жизненной ситуации, в т.ч.

- Дети и подростки

- Многодетные

- Молодежь и студенты

- Женщины

- Люди с ограниченными физическими возможностями

-Беженцы

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ

С начала января 2017г. информация о реализации проекта на территории Ивановской области была доведена до сведения всех заинтересованных субъектов: судебной системы, органов власти, администрации муниципальных образований и Управления внутренних дел, которые выделили своих представителей для создания общественной рабочей группы проекта. 16 января и 31 января 2017г. состоялись 2 совещания рабочей группы. В рабочую группу вошли:

1.Мирской Александр Николаевич - Председатель  Регионального союза «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов» (ИОООП), грантополучателя, тел. 326024, ivanovoprof@yandex.ru

2.Гришанина Марина Александровна – профессиональный медиатор, руководитель проекта "Миру быть! Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов, а также конфликтов с участием несовершеннолетних в Ивановской области", тел.9106958727, magrish55@mail.ru

3.Океанская Татьяна Петровна - Уполномоченный по правам ребенка Ивановской области  тел.32-75-99, ivanov@rfdeti.ru

4.Плеханова Наталья Алексеевна, судья Ивановского областного суда

Тел.32-74-18,  mediation@oblsud.ivanovo.ru

5.Сверчкова Надежда Анатольевна, председатель Октябрьского районного суда г. Иваново тел.32-51-82,  Oktyabrsky@usd37.icomtex.ru;

6.Малышева Ольга Борисовна, председательТейковского районного суда Ивановской области  тел.49343 4-12-86, mediation@oblsud.ivanovo.ru

7.Клюева Лариса Анатольевна председатель Шуйского городского суда Ивановской области, тел.(49351) 4-11-67Shuisky.iwn@sudrf.ru

8.Сироткин Павел Борисович, заместитель председателя Кинешемского городского суда Ивановской области тел.49331 5-81-55;

9.Коноплев Анатолий Николаевич, судьяПучежского районного суда Ивановской области тел.49345- 2-64-33 .

10.Стахеева Елена Юрьевна, начальник отдела по опеке и попечительству Департамента социальной защиты населения Ивановской области, тел. 41-21-40; staheeva37@mail.ru

11.Туманова Елена Алексеевна, заместитель начальника управления по делам семей, воспитывающих детей, Департамента социальной защиты населения Ивановской области, тел.41-05-36   tumanova.elen@mail.ru

12. Жукова Наталья Валерьевна, заместитель председателя статс-секретаря комитета Ивановской области ЗАГС, тел.30-88-22  zhukova_nv@gov37.ivanovo.ru

13.Бойцов Андрей Николаевич, ведущий консультант управления общего и дополнительного образования и воспитания Департамента образования Ивановской области, тел. 32-77-83.  boytsov.an@iv-edy.ru

14.Полывянная Марина Тимофеевна, профессиональный медиатор, заведующий кафедрой педагогики и психологии ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области», тел.38-63-44 (доб. 207), ivvospitkafedra@rambler.ru

15.Комлева Людмила Владимировна зам. главы администрации Родниковского муниципального района по социальным вопросам, тел. 49336 2-29-79

16. Короткова Ирина Ивановна – инспектор по особым поручениям ООД ПДН УМВД по Ивановской области  тел. 574602 , ikorotkova3@mvd.ru

17. Нефедова Ольга Витальевна- профессиональный медиатор проекта вг.Кинешма  тел. 9158378627,  olganefeodowa@yandex.ru

18. Патрикеева Ольга Александровна – профессиональный медиатор проекта в г. Тейково тел. 9806847719, patrikeewa7719@gmail.com

19. Маслова Наталья Владимировна – профессиональный медиатор проекта в г. Пучеж, тел. 9065110348

20. Гайдаенко Наталья Ивановна – профессиональный медиатор, супервизор проекта.

21..Воронова Елена Владимировна – зав. отделом ИОООП

22..Смирнов Александр Евгеньевич  -  зав. отделом ИОООП

23. Королева Елена Станиславовна – гл. бухгалтер ИОООП

Рабочая группа приняла решение

1. о заключении Соглашений о социальном партнерстве в рамках проекта, согласно которому субъекты Соглашения направляют координаторам проекта- медиаторам стороны конфликта для разрешения конфликта, одновременно медиатору посылается направление с целью получения обратной связи по итогам встречи; Соглашения о социальном партнерстве заключены с

-Ивановским областным судом;

-Уполномоченным по правам ребенка Ивановской области;

-Департаментом социальной защиты населения Ивановской области;

-Департаментом образования Ивановской области;

-Комитетом ЗАГС Ивановской области;

-Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Ивановской области.

-Администрациями муниципальных образований Пучежского района, Родниковского района, городских округов Кинешма, Шуя, Вичуга и Тейково.

Позже к проекту подключилось ООД ПДН УМВД по Ивановской области.Территориальным органам МВД России на районном уровне, подчиненным УМВД России по Ивановской области, от 09.03.2017г. за № 8/3-1026  поступили указания о взаимодействии с профессиональными медиаторами проекта с целью взаимодействия и применения восстановительного подхода в отношении несовершеннолетних.

2. об открытии 12 комнат примирения в 7 муниципальных образованиях Ивановской области.Первоначально планировалось открыть 8-10 комнат примирения.  Через 2 месяца работы, по просьбе  администрации г.о.Кинешема, было открыто еще 3 комнаты в г.Кинешма, по просьбе Ивановского областного суда открыто еще 4 комнаты примирения в Советском, Фрунзенском, Ленинском и Ивановском судах г.Иваново (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). Таким образом, к 1 февраля 2017г. были открыты 12, а в настоящее время имеется уже 19 оборудованных комнат примирения в 7 муниципальных образованиях Ивановской области.

3. об освещении работы в рамках проекта в СМИ и размещении информации на сайтах субъектов Соглашения о социальном партнерстве.К 13 февраля 2017г. информация о проекте и график работы комнат примирения были размещенына сайтах субъектов Соглашения и в СМИ. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

Во время приема граждан, профессиональные медиаторы, заносят информацию о сторонах(не) конфликта в специальный журнал (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2), на основании которого ежемесячно составляют отчет и акт о проделанной работе, который является основанием для выплаты медиаторам,в соответствии с гражданско-правовым договором, вознаграждения за проделанную работу. Для проведения процедуры медиации, со сторонами конфликта заключается соглашение о проведении процедуры медиации в рамках проекта (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3).

С 6 февраля и по настоящее время в комнатах примирения, указанных в Соглашении о социальном партнерстве и буклете проекта, проводятся консультации и процедуры медиации, а также выборочно,  при желании сторон, соблюдая конфиденциальность, проводятся видеофиксация консультаций и процедур медиации.

8-9 февраля 2017г.для специалистов субъектов Соглашения о социальном партнерстве был проведен семинар "Семейная медиация, как метод профилактики правонарушений среди несовершеннолетних", в котором приняли участие специалисты Департамента социальной защиты населения ИО, судьи, сотрудники ЗАГС, работники образования (ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

24-25 апреля 2017г. в семинаре "«Восстановительный подход в работе с семьями, дети которых совершили правонарушение или находятся в трудной жизненной ситуации» приняли участие судьи, ответственные секретари КДН и ЗП, работники образовательных учреждений.(ПРИЛОЖЕНИЕ № 6)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРИОД

За первые 4 месяца работы в проект было 229 обращений граждан по разрешению семейных и семейно-правовых споров, в том числе с участием несовершеннолетних по следующим категориям споров и конфликтов:

- развод и раздел имущества;
- определение места жительства ребенка;
- определение порядка общения с ребенком родителей, бабушек и дедушек;

- лишение родительских прав;

- ограничение в родительских правах;

- конфликт между родителями, негативно влияющий на здоровье ребенка;

- восстановление отношений опекуна с попечителем;

-алиментные обязательства;
- детско-родительский конфликт;
- наследственные, жилищные споры, затрагивающие интересы несовершеннолетнего;
- возмещение вреда, причиненного несовершеннолетним;
- гражданский иск в уголовном судопроизводстве с участием несовершеннолетних;
- другие конфликтные ситуации, где затронуты интересы несовершеннолетних.

НАЛИЧИЕ И ХАРАКТЕР НЕЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1.Предполагаемым, но не ожидаемым в столь короткий срок явилась востребованность работы специалистов по разрешению семейных конфликтов,  в т.ч. с участием несовершеннолетних. Это обстоятельство привело к принятию решения об открытии дополнительно к проекту комнат примирения в помещениях судов, т.к. со сторонами конфликта, дело которых рассматривается в суде, удобнее работать именно в помещении суда. Администрация судейского сообщества сама вышла с инициативой об  организации работы медиаторов в  помещениях Ленинского, Фрунзенского. Ивановского  и Советского судов г.Иваново .

2.За три месяца с момента начала реализации проекта, в Пучежский районный суд не поступило ни одного обращения по семейным спорам с участием несовершеннолетних. В 2016 году в это же время было 9 обращений в суд по аналогичным спорам. За три месяца к профессиональному медиатору проекта Н.В. Масловой по направлениям КДН, ТУСЗН, ПДН и образовательных учреждений было 25 обращений, в т.ч. 3 обращения из образовательных учреждений, 10 обращений из ТУСЗН, 6 обращений из КДН, 1 из ПДН, 3 из центра профилактики и 2 личных обращения граждан. Все конфликты были разрешены и не дошли до суда. По мнению и.о. председателя Пучежского районного суда Н.А.Овчинниковой и зам. главы администрации Н.Т. Лобановой, такие показатели работы с семейными конфликтами как нельзя лучше говорят о том, что медиация, как способ урегулирования семейных конфликтов с участием несовершеннолетних, является профилактикой асоциального поведения подростков. Администрация Пучежского муниципального района намерена использовать медиативные технологии, как положительно себя зарекомендовавшие, в работе социальных служб района.Медиатор проекта Маслова Н.В. является одновременно педагогом-психологом ОБУСОН КЦСОН по Пучежскому и Лухскому районам Ивановской области. Наличие медиативных компетенций у специалистов, работающих в подобных социальных учреждениях и способных разрешать конфликты на ранней стадии, не доводя их до суда, также работает на  профилактику асоциального поведения несовершеннолетних.

3. В проекте планировалось участие 5 профессиональных медиаторов. Но, после проведения  первого совещания рабочей группы стало понятно, что 5 медиаторов не справятся с поставленной в проекте задачей. Поэтому было принято решение о дополнительной подготовке к работе в проекте еще 7 медиаторов.

С 22 по 26 января 2017г. супервизор проекта Н.И.Гайдаенко Шер и руководитель проекта М.А. Гришанина проведи подготовку 12 профессиональных медиаторов к работе в проекте. В настоящее время профессиональными медиаторами проекта являются:

1.Гришанина Марина Александровна-руководитель проекта, медиатор, юрист, г.Иваново.

2.Гайдаенко Шер Наталья Ивановна – супервизор проекта, медиатор, юрист.

3.Нефедова Ольга Витальевна – медиатор, юрист, в проекте с января по март 2017г., в связи с болезнью с апреля 2017г. не участвует в проекте, г.Кинешма.

4.Маслова Наталья Владимировна – медиатор, медиатор проекта в г.Пучеж.

5.Патрикеева Ольга Александровна- медиатор, педагог-психолог, г.Тейково

6.Алехова Оксана Викторовна – медиатор, педагог-психолог, г.Шуя.

7.Баскаков Сергей Анатольевич – медиатор, юрист, г.Иваново

8.Грязина Нина Васильевна – медиатор, педагог-психолог, г. Кинешма, введена в проект в связи с болезнью Нефедовой О.В.

9.Балина Анна – медиатор, г. Родники.

10.Соколова Ольга -медиатор, педагог-психолог, г.Родники.

11.Холодова Светлана -медиатор, педагог-психолог, г.Родники

12.Марков Руслан Олегович – медиатор, юрист, г.Шуя. вышел из проекта в феврале 2017г.

Резерв проекта

1.Круглова Яна Васильевна – медиатор, менеджер, г.Кинешма.

2. Тарасенко Наталья Витальевна – медиатор, педагог-психолог г.Тейково.

3. Кудрякова Наталья Владимировна – медиатор, педагог- психолог, г.Тейково.

4.Редей Галина Васильевна

Профессиональные медиаторы, работающие в проекте, зарекомендовали себя как высококлассные специалисты. В адрес многих из них стороны принесли слова благодарности, в т.ч. в публичном пространстве посредством СМИ. Опыт работы в проекте показал, что форс-мажорные обстоятельства неизбежны, поэтому было принято решение о создания резерва проекта из медиаторов, которые в первые 3 месяца прошли стажировку с практикующими участниками проекта.

4. В процессе реализации проекта выяснилось, что при заключении медиативного соглашения по направлению из суда, возникают ситуации, требующие квалифицированной юридической консультации, которая проектом не запланирована. Например, одна из сторон конфликта в иске требовала лишения родительских прав, при этом другая сторона была ограничена в пользовании водительскими правами, являясь профессиональным водителем. В процедуре медиации стороны договорились о восстановлении детско-родительских отношений, порядке общения с детьми, порядке погашения задолженности по алиментным обязательствам при условии снятия ограничения в водительских правах и отказа первой стороны от иска. Подобные договоренности требуют сложной правовой проработки. Эту миссию взяли на себя медиаторы-юристы проекта: С.А. Баскаков, О.В.Нефедова и М.А.Гришанина. Таким образом формируется банк юридических конструкций, которые используются всей командой проекта.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За 4 месяца работы в проекте, члены команды профессиональных медиаторов принимали участие в работе 7 Круглых столов в муниципальных образованиях субъектов-участников проекта, в 10 родительских собраниях образовательных учреждений муниципальных образованиях, где подробно рассказывали о возможностях рассмотрения семейных споров и споров с участием несовершеннолетних в рамках проекта.

- 30 января в г.Шуя прошел Круглый стол в Шуйском районном суде.

- 3 февраля 2017г. в 11 час. В зале президиума ИОООП прошла Пресс конференция о проекте, в которой принимали участие:

- судья Ивановского обл.суда Н.А. Плеханова,

-  председатель Тейковского районного суда О.Б. Малышева,

- начальник отдела по опеке и попечительству Департамента социальной защиты населения ИО Стахеева Е.Ю.

- консультант Департамента образования ИО Бойцов А.Н.

- зам.председателя Комитета ЗАГС ИО Жукова Н.В.

- специалист аппарата Уполномоченного по правам ребенка ИО А.К.Чиркулова

- медиаторы проекта.

- 14 февраля 2017г. прошел Круглый стол в г.Родники.

- 6 февраля  2017г.  руководитель проекта Гришанина М.А. принимала участие в селекторном совещании в Департаменте образования ИО, на котором рассказала о возможностях участия в проекте.

- 1 марта 2017г. в Октябрьском суде г.Иваново в рамках Дня правовых знаний прошел Круглый стол « Медиация как инструмент разрешения школьных конфликтов и конфликтов в педагогических коллективах» для работников образовательных учреждений, на котором руководитель проекта Гришанина М.А. рассказала  о проекте.

- Супервизор проекта Гайдаенко Шер Н.И. совместно с руководителем проекта М.А. Гришаниной 27.02.2017г. на  конференции в МГЮА им.Кутафина  рассказали о проекте в докладе«Роль семейной медиации в разрешении конфликтов и профилактике асоциального поведения несовершеннолетних».

- Руководитель проекта М.А. Гришанина 23.03.2017г. на межрегиональном научно-практическом семинаре «Анализ опыта проведения восстановительных программ»  в Институте государства и права РАН рассказала о первых результатах проекта.

- 2 марта 2017г. прошел семинар участников проекта с руководителем проекта «Миру быть!» из Самары Е.Э.Киселевым.

- 30 марта 2017г. руководитель проекта Гришанина М.А.  приняла участие в обучающем семинаре для личного состава подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН) территориальных органов УВД России по ИО и рассказала о восстановительной медиации для несовершеннолетних и взаимодействии с профессиональными медиаторами в рамках проекта.

- 24 апреля 2017г.  состоялась совместная супервизия руководителя проекта Гришаниной М.А.  и супервизора проекта Гайдаенко Шер Н.И. для медиаторов проекта.

- 24 апреля 2017г. состоялся Круглый стол в г.Родники о первых итогах реализации проекта. Участники: судейское сообщество, органы опеки и КДН, образования Родниковского района.

- 25 апреля 2017г. состоялся Круглый стол в г.Пучеж о первых итогах реализации проекта в г.Пучеж. Участники: судейское сообщество, органы опеки и КДН, образования Пучежского района.

За 3 месяца реализации проекта были разработаны и апробированы

ДОКУМЕНТЫ МЕДИАТОРА ПРОЕКТА:

1.Направление от субъекта социального партнерства куратору проекта в муниципальном районе.

2.Уведомление медиатора-обратная связь субъекту по телефону, электронной почте, лично об итогах проделанной работы.

3.Соглашение о проведении процедуры медиации, для консультации-информация в журнале.

4. Медиативное(ые) соглашение, на основании которого(ых) суд выносит мировое соглашение.

5. Ходатайство об утверждении мирового соглашения.

6.Журнал регистрации обращений за месяц.

7. Отчет о работе за месяц.

8.Акт о проделанной работе за месяц, на основании которого- выплата.

9. Обобщенный журнал за весь период работы в проекте.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  Соглашения о социальном партнерстве с органами власти и муниципальными образованиями, указания УМВД, письма об открытии комнат примирения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Журналы регистрации учета граждан профессиональными медиаторами за январь-апрель 2017г. и обобщенные журналы, отчеты медиаторов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Соглашения о проведении процедуры медиации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  Информация об опубликованных в СМИ и размещенных в Интернете сведений о проекте.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Информация о проведенном 9-10 февраля 2017г. семинаре"Семейная медиация, как метод профилактики правонарушений среди несовершеннолетних"

-программа семинара

-лист регистрации участников с контактной информацией

-сводная таблица с результатами анализа оценочных анкет

- 3 заполненные анкеты

- фото- видео материалы на флеш-карте

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Информация о проведенном 24-25 апреля 2017г. семинаре"«Восстановительный подход в работе с семьями, дети которых совершили правонарушение или находятся в трудной жизненной ситуации»

-программа семинара

-лист регистрации участников с контактной информацией

-сводная таблица с результатами анализа оценочных анкет

- 3 заполненные анкеты

- фото- видео материалы на флеш-карте

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Образец печатной продукции, раздаваемой бесплатно – буклет и список выдачи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

- Программа семинара- тренинга 9-10 февраля 2017г, 2 дня

«Семейная медиация, как метод профилактики правонарушений среди несовершеннолетних»

Форма проведения: тренинг-семинар с элементами теории и практическими упражнениями.

Тренинг для: социальных и педагогических работников

В процессе семинара-тренинга участники узнают:

Семейные модели воспитания их плюсы и проблемы. Почему деструктивная семья основная причина правонарушений несовершеннолетних.

Чем восстановительная медиация отличается от классической медиации.

Почему медиация наиболее эффективная технология оздоровления семейных отношений.

Особенности использования восстановительной медиации в разрешении и предотвращении семейных конфликтов.

Получат умения:

В использовании техник восстановительной медиации при разрешении и предотвращении конфликтных ситуаций:

- в супружеских отношениях (семья на грани развода);

- при разводах и разделе имущества;

- при определении места жительства и алиментных обязательств несовершеннолетних или недееспособных членов семьи;

- при детско-родительских конфликтах;

- при криминальных ситуациях, где задеты интересы одного или нескольких членов семьи;

- при наследственных спорах.

1 день. Теория.

Деструктивная семья – причины и последствия.

Анализ современных способов разрешения семейных конфликтов.

Принципы и особенности восстановительного правосудия (ВП).

Семейные и внутрисемейные конфликты:

- психологическая составляющая;

- правовая составляющая;

Динамика и история возникновения и развития семейного конфликта;

Критерии взятия случая на программу ВП;

Применение семейных сессий при школьных конфликтах.

Применение восстановительных технологий в разрешении семейных конфликтов и криминальных ситуаций, где задеты интересы одного или нескольких членов семьи.

Практика.

Этапы проведения программ примирения

Алгоритм проведения программы примирения.

Особенности работы в конфликтных ситуациях, которые находятся в процессе административного разбирательства.

Позиция ведущего восстановительной программы.

2 день. Практика

Анализ и оценка семейного конфликта.

Разбор кейсов использования Восстановительтых технологий:

- при разрешении школьных конфликтов;

- при разрешении детско-родительских конфликтов;

- при возникновении административных и криминальных ситуаций с участием несовершеннолетнего.

Отработка навыков проведения этапов семейных сессий с использованием восстановительной медиации.

Отработка навыков профессионально значимых навыков ведущего семейной сессии.

- Список участников семинаров-тренингов в рамках проекта "Миру быть! Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов, а также конфликтов с участием несовершеннолетних в Ивановской области"

от Департамента социальной защиты населения ИО и КДН и ЗП

|  | 24.04.-25.04 «Восстановительный подход в работе с семьями, дети которых совершили правонарушение или находятся в трудной жизненной ситуации» |  | 09.02.-10.02"Семейная медиация, как метод профилактики правонарушений среди несовершеннолетних" |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Туманова Елена Алексеевна 9806855180 | 1. | Стахеева Елена Юрьевна 412140 |
| 2. | Румянцева Татьяна Алексеевна | 2. | Пырьева Арина Михайловна |
| Родниковский район |  |  |  |
| 3 | Коровкин Михаил Валентинович КДН и ЗП 920345828 | 3 | Балина Анна Алексеевна 9621690551 |
| 4. | Сорокина Ольга Вадимовна 9158457018 | 4 | Холодова Светлана Васильевна 9051568226 |
|  |  | 5 | Сухова Ирина Владимировна 9051569184 |
| г.о. Вичуга |  |  |  |
| 5. | Шарипова Зарина Зайнолобидиновна | 6 | Смирнова Марина Николаевна 9203465015 |
| 6 | Кокурова Ирина Евгеньевна |  |  |
| Шуйский район |  |  |  |
| 7. | Решетникова Елена Васильевна 9612433099 | 7 | Ушакова Елена Анатольевна |
| г.о. Шуя |  |  |  |
| 8. | Капусткина Елена Валерьевна 49351-32406 | 8 | Алехова Оксана Викторовна |
| 9. | Алехова Оксана Викторовна 9203430734 | 9 | Дадеева Алена Юрьевна |
| Пучежский район |  |  |  |
| 10. | Сторожилова Татьяна Ивановна 9106813905 | 10 | Рыбакова Наталья Витальевна |
| 11 | Маслова Наталья Владимировна 49345-2633 |  |  |
| г.о. Тейково |  |  |  |
| 12. | Проскура Надежда Ивановна 963145543 | 11 | Проскура Надежда КДН и ЗП Ивановна963145543 |
| 13. | Кудрякова Наталья Владимировна 9051074787 | 12 | Кудрякова Наталья Владимировна 9051074787 |
| г.о. Кинешма |  |  |  |
| 14 | Егорова Александра Анатольевна 4933-154693 | 13 | Лесковская Юлия Александровна |
| г. Иваново «Перспектива» |  |  |  |
| 15. | Дутова Елена Семеновна КДН Лениского р-на 9203624544 Масленникова Анастасия Александровна Тюпа Ольга Александровна9203610971 Мартынов Олег Андреевич «Центр ППП семье и детям» Балабанова Людмила Александровна Шахова Светлана Александровна 9109885040 директор ОБУС «Центр ППП семье и детям» | 14 | Врублевская Светлана Владимировна 9106892984 |
| 16. 17. 18. 19. 20. |  | 15 16. 17. | Орлик Екатерина Сергеевна 9051560516 Жильцова Лидия Андреевна ЗАГС Тюпа Ольга Александровна9203610971 Зав. Реабилитац.-кризисным отд. ОБУС «Центр ППП семье и детям» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

- Программа семинара- тренинга24-25 апреля 2017г. 2 дня

«Восстановительный подход в работе с семьями, дети которых совершили правонарушение или находятся в трудной жизненной ситуации»

Форма проведения: тренинг-семинар с элементами теории и практическими упражнениями.

Тренинг для: специалистов, занимающихся детьми, находящимися в конфликте с законом и помогающим семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации по вопросам восстановительного правосудия (педагогов, психологов, социальных педагогов)

В процессе семинара-тренинга участники узнают:

Что такое восстановительное правосудие.

Чем технологии медиации отличаются от других технологий коммуникаций

Чем восстановительная медиация отличается от классической медиации

Особенности использования восстановительной медиации в разрешении конфликтных ситуаций с участием несовершеннолетних.

Получат умения:

В использовании техник восстановительной медиации

- при первичной консультации по «горячему телефону»

- при разрешении конфликтных ситуаций в социальных и межличностных конфликтах.

1 день. Теория.

Анализ современных способов разрешения конфликтов в социальных и межличностных отношениях.

Медиация, как эффективный способ разрешения конфликтов.

Принципы и особенности восстановительного правосудия (ВП)

Критерии взятия случая на программу ВП

Применение восстановительных технологий в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций.

Практика

Этапы проведения программ примирения

Алгоритм проведения программы примирения

Сопровождение семьи после проведения ВП.

2 день. Практика

Отработка навыков проведения предварительной встречи

Отработка навыков проведения примирительной встречи

Позиция ведущего восстановительной программы

Основные принципы работы  ведущего восстановительной программы (нейтральность, отражение чувств, установление контакта, рефлексия)

Отработка навыков удержания нейтральности и отражения чувств участников конфликтной ситуации.

Оформление заключительного результата встречи.

Мозговой штурм: Разработка схемы взаимодействия специалистов, занимающихся детьми, находящимися в конфликте с законом и помогающим семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации по вопросам восстановительного правосудия (педагогов, психологов, социальных педагогов)

- Список участников семинаров-тренингов в рамках проекта "Миру быть! Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов, а также конфликтов с участием несовершеннолетних в Ивановской области"

от Департамента социальной защиты населения ИО и КДН и ЗП

|  | 24.04.-25.04 «Восстановительный подход в работе с семьями, дети которых совершили правонарушение или находятся в трудной жизненной ситуации» |  | 09.02.-10.02"Семейная медиация, как метод профилактики правонарушений среди несовершеннолетних" |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Туманова Елена Алексеевна 9806855180 | 1. | Стахеева Елена Юрьевна 412140 |
| 2. | Румянцева Татьяна Алексеевна | 2. | Пырьева Арина Михайловна |
| Родниковский район |  |  |  |
| 3 | Коровкин Михаил Валентинович КДН и ЗП 920345828 | 3 | Балина Анна Алексеевна 9621690551 |
| 4. | Сорокина Ольга Вадимовна 9158457018 | 4 | Холодова Светлана Васильевна 9051568226 |
|  |  | 5 | Сухова Ирина Владимировна 9051569184 |
| г.о. Вичуга |  |  |  |
| 5. | Шарипова Зарина Зайнолобидиновна | 6 | Смирнова Марина Николаевна 9203465015 |
| 6 | Кокурова Ирина Евгеньевна |  |  |
| Шуйский район |  |  |  |
| 7. | Решетникова Елена Васильевна 9612433099(49351)3-30-29 | 7 | Ушакова Елена Анатольевна |
| г.о. Шуя |  |  |  |
| 8. | Капусткина Елена Валерьевна 49351-32406 | 8 | Алехова Оксана Викторовна |
| 9. | Алехова Оксана Викторовна 9203430734 | 9 | Дадеева Алена Юрьевна |
| Пучежский район |  |  |  |
| 10. | Сторожилова Татьяна Ивановна 9106813905 КДН | 10 | Рыбакова Наталья Витальевна |
| 11 | Маслова Наталья Владимировна 49345-2633 |  |  |
| г.о. Тейково |  |  |  |
| 12. | Проскура Надежда Ивановна 963145543 | 11 | Проскура Надежда КДН и ЗП Ивановна963145543 |
| 13. | Кудрякова Наталья Владимировна 9051074787 | 12 | Кудрякова Наталья Владимировна 9051074787 |
| г.о. Кинешма |  |  |  |
| 14 | Егорова Александра Анатольевна 4933-154693 | 13 | Лесковская Юлия Александровна |
| г. Иваново «Перспектива» |  |  |  |
| 15. | Дутова Елена Семеновна КДН Лениского р-на 9203624544 Масленникова Анастасия Александровна Тюпа Ольга Александровна9203610971 Мартынов Олег Андреевич «Центр ППП семье и детям» Балабанова Людмила Александровна Шахова Светлана Александровна 9109885040 директор ОБУС «Центр ППП семье и детям» | 14 | Врублевская Светлана Владимировна 9106892984 |
| 16. 17. 18. 19. 20. |  | 15 16. 17. | Орлик Екатерина Сергеевна 9051560516 Жильцова Лидия Андреевна ЗАГС Тюпа Ольга Александровна9203610971 Зав. Реабилитац.-кризисным отд. ОБУС «Центр ППП семье и детям» |