Приложение  № 1

к Постановлению Президиума ИОООП

от 25.08.2025  № 12-4

Председатель ИОООП

А.Н.Мирской ___________

П Л А Н

подготовки собрания  профсоюзного актива  ИОООП 10 сентября 2025  в 11-00

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и направление в членские организации извещений для членов Совета, членов контрольно-ревизионной комиссии профобъединения, профсоюзных активистов Сбор информации: об участниках заседания профсоюзного актива Отправка приглашений: - членам Совета ИОООП; - членам ревизионной комиссии - профсоюзным работникам и активистам; - награждаемым | до 29.08.2025 | Воронова Е.В. Филиппова Т.В. |
|  |  | До 08.09.2025 |  |
|  |  | до 29.08.2025 | Областные организации профсоюзов |
|  | Отправка приглашений: - Председателям координационных советов организаций профсоюзов | до 29.08.2025 | Смирнов А.Е. |
|  | Отправка приглашений: - Членам Молодежного совета ИОООП | до 29.08.2025 | Волынец А.А. |
|  | Подготовка приглашений социальным партнерам и VIP приглашенным Сбор информации - по явке социальных партнеров и VIP приглашенным Отправка приглашений: - социальным партнерам и VIP приглашенным | до 29.08.2025 | Смирнов А.Е. Тимохова Т.В. |
|  |  | До 08.09.2025 | Смирнов А.Е. Тимохова Т.В. |
|  |  | До 29.08.2025 | Медведева М.В. |
| 2. | Подготовка списков для регистрации - участников собрания | До 08.09.2025 | Филиппова Т.В. |
|  | Подготовка списков для регистрации - выступающих, - награждаемых | До 08.09.2025 | Вишнякова Е.А. |
|  | Подготовка списка VIP приглашенных по данным, предоставленным Смирновым А.Е., Тимоховой Т.В. | До 08.09.2025 | Вишнякова Е.А. |
| 3. | Подготовка выступления Председателя | До 01.09.2025 | Мирской А.Н. Тимохова Т.В. Смирнов А.Е. |
|  | Подготовка слайдов | До 06.09.2025 | Задворнов Т.Р. |
|  | Подготовка прядка ведения заседания актива | До 08.09.2025 | Воронова Е.В. |
| 4. | Подбор раздаточного материала для размножения | 04.09.2025 | Ответственный за подготовку вопроса |
|  | Печать раздаточного материала | 09.09.2025 | Медведева М.В. |
|  | Формирование комплектов документов для выдачи участникам собрания | 09.09.2025 | Вишнякова Е.А. Филиппова Т.В. Медведева М.В. |
|  | Подготовка дипломов награждаемым | До 08.09.2025 | Вишнякова Е.В. |
| 5. | Организация питания участников собрания | До 09.09.2025 | Вишнякова Е.В. Калинин А.В. Медведева М.В. |
|  | Приобретение канцтоваров, сувенирной продукции | До 04.09.2025 | Калинин А.В. |
|  | Приобретение цветов | 09.09.2025 | Калинин А.В. |
| 6. | Подготовка концертной программы | 09.09.2025 | Воронова Е.В. |
| 7. | Подготовка зала для проведения заседания | 09.09.2025 | Калинин А.В. Задворнов Т.Р. |
| 8. | Обеспечение явки участников заседания | 09.09.2025 | Обл.организации профсоюзов. |

Подготовлен:

Отделом организационной, кадровой и информационной работы ИОООП

Заведующий отделом Воронова Е.В. _______________

Приложение  № 2

К Постановлению Президиума ИОООП

№ 12-4  от 25.08.2025

Председатель ИОООП

А.Н.Мирской ___________

Разнарядка

по количеству участников в собрании профсоюзного актива 10.09.2025

|  | Наименование областной организации профсоюза | Норма представительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ивановская областная организация профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации | 10 |
| 2 | Ивановская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации | 8 |
| 3 | Ивановская областная организация Российского профсоюза работников промышленности | 6 |
| 4 | Ивановская областная организация Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения | 6 |
| 5 | Ивановская областная организация Профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации | 4 |
| 6 | Ивановская областная территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации | 4 |
| 7 | Ивановская областная организация федеральной почтовой связи общественной организации профсоюза работников связи России | 4 |
|  | Ивановская территориальная организация общественной организации Профсоюз работников связи России | 3 |
| 8 | Ивановская областная организация Российского профессионального союза работников культуры | 4 |
| 9 | Ивановская областная организация общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» | 4 |
| 10 | Ивановская областная организация профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации | 3 |
| 11 | Ивановская областная организация Российского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства | 3 |
| 12 | Ивановская областная организация профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство» | 3 |
| 13 | Ивановская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации | 3 |
| 14 | Ивановская областная организация Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 3 |
| 15 | Ивановская областная организация Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса | 1 |
| 16 | Тейковская районная организация (А-1519) Российского профессионального союза гражданского персонала Ракетных войск стратегического назначения и Космических войск | 1 |
| 17 | Профкомы непосредственного подчинения ИОООП | 5 |
| 18 | Председатели Координационных советов | 10 |
| 19 | Молодежный совет | 5 |
|  | ИТОГО | 90 |

Подготовлен:

Отделом организационной, кадровой и информационной работы ИОООП

Заведующий отделом  Воронова Е.В. _______________