Приложение

к Постановление Президиума ИОООП

от 25.11.2024 № 3-4

Председатель ИОООП

А.Н. Мирской\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План
разработки программы содействия членским организациям ИОООП в мотивации профсоюзного членства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия  | Цель | Исполнитель | срок |
| 1 | Сбор предложений членских организаций в программу  | Обобщить предложения членских организаций | ЧО ИОООП | Декабрь 2024 |
| 2 | Создание рабочей группы по разработке программы | Оргрешение | Президиум ИОООП | Декабрь 2024 |
| 3 | Заслушивание опыта работы членских организаций на заседаниях Президиума ИОООП | Заслушивание организаций, у которых отмечается увеличение/снижение численности. | По 2 членских организации | Ежеквартально |
| 4 | Сбор информации о программах мотивации в ТООП ЦФО | Изучение опыта | Председатель ИОООП |  |
| 5 | Встречи на предприятиях с профсоюзным активом | Обобщить предложения рядовых членов профсоюзов и ППО | ЧО ИОООП | Декабрь-апрель |
| 6 | Совещание председателей Координационных советов по  | Выявление проблем, с которыми сталкиваются председатели КС, обобщение проблем, выработка путей их решенияОбобщение опыта  | ИОООПКС | 1 квартал 2025 |
| 7 | Обсуждение вопроса мотивации молодежи  | Изучение опыта, сбор предложений | МС ИОООП | 1 полугодие 2025 |
| 8 | Юбилейное мероприятие, приуроченное к 30-летию учебного центра «ЧУ ДПО «УЦПКПК» | Обсудить роль обучения в мотивации профсоюзного членства и выработать предложения в программу | ЧУ ДПО «УЦПКПК» | 13 декабря2024 |
| 9 | Заседание круглого стола по проблемам мотивации профсоюзного членства | Обобщение опыта работы на территории Ивановской области и соседних регионов.Обсуждение проекта программы мотивации профсоюзного членства | ИОООПЧленские организации | Март или апрель |
| 10 | Областной Молодежный форум  | Обсуждение вопросов мотивации профсоюзного членстваРазработка предложений в программу мотивации | Молодежный совет ИОООП | Май 2025 |
| 11 | Выезд председателей областных организаций профсоюзов в ТООП в ЦФО | Знакомство с опытом работы других регионов и/или приглашение преподавателя  | ПредседательИОООПЧленские организации | 1 полугодие 2025 |
| 12 | Утверждение программы  |  | Совет ИОООП | Июнь 2025 |

Подготовлено:

Заместитель Председателя ИОООП

А.Е. Смирнов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зав. отделом организационной, кадровой и информационной работы ИООООП
Е.В. Воронова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_